Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

tel. 12 2691505, fax 12 2691510, e-mail przetargi@khk.krakow.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Usługa wykonania przeglądu i napraw urządzeń i instalacji podczas postoju

Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

KHK/ZP/PN/4/2017

Kraków, dnia …………………… 2017 r.					Zatwierdzam:

……………………………

- ZAMAWIAJĄCY:

  - Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, e-mail: przetargi@khk.krakow.pl.

  - Mail: przetargi@khk.krakow.pl

  - Strona internetowa Zamawiającego: http://www.khk.krakow.pl/bip/przetargi/

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) – zwaną dalej PZP.

  - Przetarg nieograniczony powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Jest to zamówienie udzielane w częściach.

  - Z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia Zamawiający stosując art. 43 ust. 2b pkt 2 wyznaczył krótszy termin składania ofert, niż wynikający z przepisów ogólnych.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądu i napraw urządzeń i instalacji podczas postoju-przeglądu na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (dalej: ZTPO). Planowany termin postoju ZTPO to 29 maja do 30 czerwca 2017 roku – zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich zaplanowanych prac w terminie oraz do zapewnienia pełnej sprawności technicznej i dotrzymania normatywnych parametrów technicznych oraz technologicznych nie niższych niż przed postojem instalacji, pozwalających na sprawne i bezpieczne prowadzenie procesów odbywających się w ZTPO.

| Harmonogram rocznego postoju instalacji ZTPO |
| --- |
| Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 |
| Linia nr 1 |  |
|  | Cześć wspólna instalacji technologicznych |  |
|  | Linia nr 2 |

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie:

    - miał wdrożony certyfikowany system zarządzania jakością co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważny w zakresie co najmniej: usług remontów i modernizacji instalacji i sieci elektroenergetycznych, maszyn, urządzeń rurociągów oraz konstrukcji.

    - posiadał znajomość technologii procesu oraz typu zabudowanych urządzeń na instalacjach termicznego przekształcania odpadów.

  - W zakres zamówienia wchodzi również dostawa i wymiana wszystkich materiałów szybkozużywających się w zakresie zgodnym z Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi producentów urządzeń.

  - Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem określony został w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

  - UWAGA: WYMOGI DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI

    - Działając na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega że szczegółowa dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) poszczególnych urządzeń i instalacji ma charakter poufny a Wykonawcy którzy uzyskają do niej dostęp zobowiązani są do jej nierozpowszechniania i niewykorzystywania do celów innych niż przygotowanie oferty i ewentualna realizacja niniejszego zamówienia, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. Dokumentacja te nie jest i nie będzie zamieszczona publicznie na stronie internetowej Zamawiającego.

    - Podstawą udostępnienia szczegółowych dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń i instalacji jest złożenie „Wniosku o udostępnienie dokumentacji technicznej” – załącznik nr 4 do SIWZ.,  który musi być sporządzony w języku polskim. Wniosek może być przesłany również w wersji elektronicznej (e-mail).

  - Zamawiający informuje, że ZTPO objęty jest 3-letnią gwarancją i rękojmią̨, która trwa do 27.06.2019 r., co Wykonawca winien uwzględnić́ w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Urządzenia podlegające gwarancji zawiera  załącznik nr 2 do SOPZ - Lista urządzeń podlegająca gwarancji. Działania przeglądowe i związane z wymianami na urządzeniach oraz instalacjach wymienionych w tym załączniku powinny być wykonywane w sposób gwarantujący utrzymanie gwarancji ZTPO  tzn. winny być wykonane przez producenta urządzenia/instalacji lub pod jego nadzorem albo inny podmiot na mocy porozumienia z Generalnym Wykonawcą ZTPO (POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. z siedzibą w: 568–1, Geoedong–Ddong, Nam–Ggu, Pohang, Gyeongsangbuk-do, 790–704, Korea, Oddział w Polsce), które będzie gwarantowało utrzymanie tej gwarancji.

  - Zamawiający planuje zorganizowanie wizji lokalnej w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia postępowania. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa przez Wykonawcę w wizji lokalnej jest on zobowiązany do przesłania stosownego zgłoszenia, przynajmniej w formie mailowej, w terminie 15 dni od dnia ogłoszenia postępowania.

  - Kody CPV:

50410000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej

50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej

50433000-9 Usługi kalibracyjne

50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  - Wykonawca w terminie 6 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego ostatecznej informacji o terminie postoju, zobowiązany będzie przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac objętych zamówieniem, który stanowił będzie narzędzie kontroli ich postępu realizowanych prac.

  - Wszystkie prace objęte zamówieniem muszą się rozpocząć w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego ostatecznej informacji o terminie postoju. Termin wykonania prac nie może przekroczyć 30 dni od dnia ich rozpoczęcia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.

  - WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:

    - Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.

    - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP lub na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 5.2.2. SIWZ (o ile dotyczy), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 PZP.

    - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

    - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:

      - spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności tj.:

nie dotyczy

      - spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

        - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.

      - spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj,:

        - posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. Przez doświadczenie niezbędne zamawiający rozumie:

          - doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu prac remontowych w energetyce przemysłowej o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł,

          - doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu prac remontowych kotłów z rusztem hydraulicznym o mocy nie mniejszej niż 30 MW,

          - doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu prac remontowych turbozespołu w raz z generatorem o mocy powyżej 10 MW,

          - doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu prac remontowych półsuchej instalacji oczyszczania spalin,

          - doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu prac remontowych odżużlaczy zgrzebłowych, ślimakowych i zgrzebłowych przenośników popiołu,

-  które to usługi realizowane były lub są realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert.   Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza aby określone wyżej doświadczenie uzyskane było w ramach jednej, lub więcej niż jednej usługi, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, iż w ramach takiej usługi/usług realizowane były wszystkie zakres prac określone powyżej.

        - Dysponuje potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia tj.:

          - dysponuje co najmniej 5 osobami posiadającym uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie remontów i modernizacji urządzeń ciśnieniowych oraz dźwignicowych;

          - dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru grupa 1 oraz grupa 2 w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.129.1184 ze zm.);

          - dysponuje co najmniej 5 osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji grupa 1 oraz grupa 2 w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.129.1184 ze zm.);

          - dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia do montażu rusztowań i uprawnienia do odbioru rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ. U.2001 nr 118 poz. 1263 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650.

      - Szczególny sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:

Nie dotyczy

    - Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a PZP, tj.:

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

      - Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WRUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO:

  - Do oferty  każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    - Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty ) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.

    - Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

    - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:

      - brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ;

      - spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ.

    - Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ  wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – informacje dot. sposoby wypełniania JEDZ znajdują się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

    - W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.:

      - dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.

      - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych podmiotów

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Dotyczy JEDZ:

•	Oświadczenie własne Wykonawców składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16) jako dowód wstępny złożony w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku postaw do wykluczenia.

- Edytowalny formularz JEDZ znajduje się pod następującym adresem:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/edytowalna-wersja-formularza-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia-jedz

- Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się pod następującym adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie zamawiającego.

  - Jednocześnie korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 26 ust. 2f ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby do oferty każdy Wykonawca dodatkowo przedłożył aktualne na dzień ich złożenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności o których mowa w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego tj.:

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:

      - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Wymagania co do daty wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

      - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której ma dotyczyć informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP.

- Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferta albo wniosków.

      - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

      - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę:

      - warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

        - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – w zakresie potwierdzająca spełnianie warunku o którym mowa w pkt 5.3.1.2.1 SIWZ;

      - warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

        - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku o którym mowa w pkt 5.3.1.3.2.1. , 5.3.1.3.2.2. , 5.3.1.3.2.3. SIWZ.

        - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku o którym mowa w 5.3.1.3.1. SIWZ.

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego:

      - zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawców norm dotyczących systemu zapewnienia jakości (co najmniej Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny).

      - oświadczenie własne wykonawcy potwierdzające znajomość technologii procesu oraz typu zabudowanych urządzeń na instalacjach termicznego przekształcania odpadów.

    - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3.1. SIWZ.

    - Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.1. składane są w ofercie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki.

  - Forma dokumentów:

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy wyciągów z odpowiednich rejestrów).

    - Dokument, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał).

    - Pozostałe oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w formie pisemnej (oryginał).

    - Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 6.4.1-6.4.3 składane są w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

    - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany w pkt 1 SIWZ)  lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@khk.krakow.pl )

  - Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Dawid Studencki

  - Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy ustawy nie przewidują telefonicznej formy kontaktu z Wykonawcami w żadnej sprawie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

  - Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

50 000,00  zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

  - Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy:

    - określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;

    - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;

    - zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej 
kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,

    - nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,

  - W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Nazwa banku: Pekao S.A.

Numer konta: 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205

(IBAN: PL 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205, SWIFT: PKOPPLPW)

powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

  - Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego).

  - Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w w tym samym miejscu w którym składana jest oferta lub wniosek.  Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu).

  - Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni (sześćdziesiąt dni) od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami ustawy oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  - Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

  - Oferta powinna być podpisana  przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

  - Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer strony/liczba wszystkich stron.

  - Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

  - W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych składników oferty. UWAGA: Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania zastrzeżenia za nieskuteczne.

  - Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia ofert; zaleca się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób:

OFERTA NA

Usługa wykonania przeglądu i napraw urządzeń i instalacji podczas postoju

Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

KHK/ZP/PN/4/2017

Nie otwierać przed dniem 11.04.2017

oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, przez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.

  - Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.

  - Oferta złożona  po terminie zostanie zwrócona Wykonawcom po upływie terminu na złożenie odwołania.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie spełniać następujące wymagania:

    - Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, należy podać jego adres do korespondencji oraz numer faksu;

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ;

    - Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej;

    - W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców.

UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  - Miejsce składania ofert: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3, p. 138 (sekretariat, I piętro)

  - Termin złożenia oferty upływa w dniu  11.04.2017 r.  godz. 12:00

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca

  - Miejsce otwarcia ofert:  KHK S.A., Kraków, ul. Jana Brożka 3, w sali nr 129 (I piętro).

  - Termin otwarcia ofert: w dniu  11.04.2017 r.  godz. 12:15

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

  - Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert.

  - UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku  podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

  - Cena brutto oferty – 100 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

WC = (Cn : Cb) x 100 pkt

WC – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena brutto najniższa

Cb – cena brutto badanej oferty

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

  - Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej).

  - Ponadto zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył:

    - Dokument potwierdzający zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 mln. zł;

    - Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 15.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

  - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %   ceny całkowitej podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie zostanie zwrócone w w całości w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone:

    - przelewem – wpłacane na rachunek Zamawiającego  w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na ww. rachunku;

    - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – deponowane w oryginale u Zamawiającego za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy.

  - Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie

  - Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń powinno spełniać następujące wymogi:

    - zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne z tytułu wykonaniu lub nienależytego wykonania umowy;

    - okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy, powiększony o 30 dni;

    - jeżeli w zabezpieczeniu zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie;

    - w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem stosownego aneksu lub (w przypadku gdy zmiana nie następuje na podstawie aneksu) najpóźniej w terminie 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia wnieść zabezpieczenie w pieniądzu lub dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres pod rygorem realizacji przez Zamawiającego uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 3  do SIWZ.

- ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - Wszystkie osoby realizujące zamówienie z ramienia wykonawcy lub podwykonawcy.

  - W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  - Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.  Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

  - Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy.

- POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA:

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

  - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6., do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

  - Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych cześci zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

  - Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

  - Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

  - Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

  - Załącznik nr 4 do SIWZ – Wniosek o udostępnienie dokumentacji technicznej

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej SOPZ)

- Ogólne warunki realizacji zamówienia:

  - Wykaz urządzeń oraz instalacji oraz zakres niezbędnych do wykonania prac zawiera załącznik nr 1 do SOPZ - Zakres prac.

  - Wszystkie prace objęte przetargiem należy wykonać́ zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową remontowanych urządzeń. Prace będą wykonywane na pisemne polecenie Zamawiającego uwzględniające terminy realizacji prac określone w harmonogramie wykonania robót przygotowanym przez Wykonawcę. Zakres wykonywanych prac oraz zastosowane materiały należy przedstawić́ i uzgodnić z Zamawiającym przed zastosowaniem.

  - Przegląd i diagnostyka przemienników częstotliwości o mocy powyżej 110kW musi być wykonywana przez Fabryczny Serwis Producenta lub Rekomendowanego przez Producenta Partnera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego.

  - W przypadku uszkodzenia urządzeń, instalacji elektrycznej lub AKPiA, czujników, przetworników lub siłowników niezwiązanych z przedmiotem zamówienia a spowodowanej pracami określonymi w SIWZ Wykonawca dokona naprawy uszkodzonego elementu do stanu sprawności na własny koszt.

  - Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędny sprzęt i personel do wykonania przedmiotu umowy.

  - Montaż i demontaż rusztowań / podestów leży po stronie Wykonawcy. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne tylko po dokonaniu stosownych odbiorów technicznych (Osoby dokonujące montażu lub demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych muszą posiadać wymagane uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U.2001 nr 118 poz. 1263 ze zm.)

  - Wykonawca winien zapewnić dla swoich pracowników oraz podwykonawców zaplecze sanitarno-gospodarcze typu kontenerowego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w trakcie prowadzonych prac remontowych. Po zakończeniu prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania instalacji w należytym porządku i czystości.

  - Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza teren robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a także w sytuacji nieprzestrzegania przepisów przez pracowników Wykonawcy jak i inne osoby będące w stosunku cywilnoprawnym i wykonujące prace na rzecz Wykonawcy.

  - Wykonawca we własnym zakresie przeszkoli w zakresie BHP zespół pracowników realizujących zadanie.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad i przepisów BHP obowiązujących na terenie ZTPO – załącznik nr 3 do SOPZ.

  - Wykonawca ma obowiązek ustanowienia osób/osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie realizacji umowy ze strony Wykonawcy t. j. Kierownika Robót i Koordynatora wpisanych do umowy imiennie wraz z numerami telefonów.

  - Zgodnie z artykułem 208. § 1 Kodeksu Pracy Koordynator będzie koordynował prace w przekazanym mu rejonie obiektu.

  - Do podstawowych obowiązków Koordynatora należy:

- bieżąca koordynacja prac w jego rejonie

- nadzór BHP

- udział w naradach koordynacyjnych

- raportowanie postępów prac do Zamawiającego

  - Wykonawca ma obowiązek cotygodniowego raportowania realizacji wykonywanych prac.

  - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z realizacją zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

  - W trakcie realizacji zamówienia, w okresie trwania remontu powinien być w sposób ciągły prowadzony nadzór BHP sprawowany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający jest uprawniony do przekazywania Wykonawcy uwag i propozycji zmian w urządzeniach i instalacjach Zamawiającego, na podstawie doświadczeń zdobytych podczas ich eksploatacji.

  - Zobowiązania i deklaracje Zamawiającego:

    - Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt dostęp do punktów poboru energii elektrycznej i wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania prac.

    - Zamawiający winien dostarczyć wszystkie części zamienne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy o ile zajdzie taka potrzeba.

    - Zamawiający zapewni niezbędne media do zaplecza socjalnego Wykonawcy.

    - Zamawiający ma prawo do organizowania spotkań w trakcie realizacji zadania. Celem spotkań jest w szczególności określenie aktualnego stanu realizacji zlecenia, ustanowienie nowych rozwiązań technicznych w przypadku wystąpienia problemów w realizacji zlecenia.

    - Zamawiający ma prawo wykluczenia podwykonawcy w przypadku złamania zasad bezpieczeństwa lub jakości pracy.

- Warunki gwarancji

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i ewentualne dostawy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania Usług.

  - W przypadku wystąpienia usterek, awarii lub wad wynikających z realizacji zamówienia przez Wykonawcę, będzie on zobowiązany do przystąpienia do usuwania Wad nie później niż:

    - dla wad limitujących, tj.: wad uniemożliwiających eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów albo powodujących konieczność odstawienia Linii lub zaniżenia mocy produkcyjnej: w terminie: 24 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca.

    - dla wad istotnych, tj. wad utrudniających eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, lecz niepowodujących odstawienia Linii lub zaniżenia mocy produkcyjnej: w terminie do 48 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca.

    - dla wad pozostałych, tj. wszystkich innych wad, niebędących wadą limitującą i wadą istotną: w terminie do 96 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca.

  - Wykonawca usunie Wady nie później niż:

    - dla Wad limitujących: w terminie do 24 godzin od przystąpienia do ich usunięcia;

    - dla Wad istotnych: w terminie do 7 dni od daty przystąpienia do ich usunięcia;

    - dla Wad pozostałych: w terminie do 14 dni od daty przystąpienia do ich usunięcia lub w innym terminie ustalonym przez Strony.

  - W przypadku niemożliwości zachowania terminów określonych w pkt 1.21. Wykonawca będzie zobowiązany do  montażu własnych urządzeń zastępczych na okres wykonania napraw gwarancyjnych.

  - Koszty ewentualnych przeglądów niezbędnych do utrzymania gwarancji o której mowa w pkt 1.19. w okresie gwarancji (materiał + robocizna + dojazd) ponosi Wykonawca.

  - Zalecane jest aby pracownicy przeznaczeni do wykonywania prac w rejonie bunkra na odpady i hali rozładunkowej powinni posiadać odpowiednie szczepienia

- Warunki odbioru wykonanych prac:

  - Wykonawca zakończy prace na obiekcie, przed upływem 30 dni od momentu rozpoczęcia prac.

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia pisemnego o osiągnięciu gotowości do odbioru.

  - Odbiór prac nastąpi po zakończeniu robót i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji określonej w pkt. 3.

  - Czynności odbioru powinny być zakończone w 5–tym dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

  - Z czynności odbioru spisuje się protokół zdawczo-odbiorczy odbioru robót w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.

  - Za datę sprzedaży wykonanej usługi uważa się dzień podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

  - Należy wykonać kopie aplikacji, nastaw technologicznych, parametrów i przekazać je zamawiającemu w formie cyfrowej bazy danych urządzeń, które podlegały przeglądowi wraz z przedmiotowymi kopiami. Baza danych musi mieć  możliwość budowania historii umieszczonych w niej urządzeń i szybkiego jej przeszukiwanie przy użyciu odpowiedniego narzędzia informatycznego. Przedmiotowe kopie należy umieszczać w bazie danych przy rozpoczęciu prac na kolejnych etapach (powyższe limituje dopuszczenie do dalszych prac na obiekcie) oraz przed zakończeniem umowy. Wykonanie kopi dotyczy wszystkich urządzeń programowalnych niezabezpieczonych specjalnym hasłem z wyjątkiem instalacji serwerowych. 
W szczególności należy wykonać kopie nastaw zabezpieczeń silnikowych, przemienników częstotliwości, paneli dotykowych i sterowników obiektowych.

  - Wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić zgodności udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej powykonawczej ze stanem faktycznym.

  - Wszelka dokumentacja w toku realizacji zamówienia, winna być przekazywana Zamawiającemu w formie cyfrowej (cyfrowa baza danych). Cyfrowa baza danych musi być jedna dla wszystkich typów plików (m.in. dokumentacji, protokołów z przeglądu, kopie aplikacji, nastaw technologicznych, parametrów, wyników badań sieci Profibus) i dokumentów powstałych w wyniku przeprowadzonego przeglądu oraz umieszczone w niej dane muszą być powiązane z konkretnymi urządzeniami, typami, obiektami i systemami występującymi na spalarni z możliwością szybkiego ich wyszukiwania.

  - W zakres prac poza dokonaniem kontroli stanu urządzeń i sprawdzenia dokumentacji wchodzi również dostawa i wymiana wszystkich materiałów szybkozużywających się w zakresie zgodnym z Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi producentów.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie szkolenia wszystkie informacje dotyczące ewentualnych zmian, jakich wykonawca dokonał podczas przeglądu urządzeń/instalacji

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w formie pisemnej oceny warunków pracy zainstalowanych urządzeń, przeglądanych systemów, występujących problemów, zakłóceń. Na podstawie przeprowadzonej oceny musi określić konieczne do zastosowania zalecenia i środki zaradczych w zakresie umożliwiającym nieprzerwalna gotowość obydwu linii technologicznych spalania.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział inżynierski przy pierwszym uruchomieni po przeglądzie obydwu linii technologicznych w ilości 5 dni dla każdej z linii.

Załącznikami do Szczegółowego Opisu Przedmiotu zamówienia są:

- Załącznik nr 1 do SOPZ - Zakres prac (w tym dokumenty poufne przekazywane na wniosek).

- Załącznik nr 2 do SOPZ - Lista urządzeń podlegająca gwarancji

- Załącznik nr 3 do SOPZ - Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Załącznik nr 2 do SIWZ

# ........................................

(miejscowość i data)

...................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców)

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

FAX: …………………………….

Mail: …………………………….

## FORMULARZ OFERTOWY

Do: Krakowski Holding Komunalny

Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Sprawa nr:  KHK/ZP/PN/4/2017

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Usługa wykonania przeglądu i napraw urządzeń i instalacji podczas postoju Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów o następującej treści:

1

      - Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łącznym wynagrodzeniem:

……………………………………………………… zł brutto, słownie: ………………………………….

Powyższe wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie następujących wskaźników kosztowych:

- stawka roboczogodziny: …………………

- wskaźnik narzutów kosztów pośrednich: …………………

- wskaźnik narzutu zysku: …………………

2

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność wynagrodzenia przez okres obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, iż zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić o ile dotyczy):

| l.p. | Nazwa części (elementu) zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: ……………………………

- Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na konto nr.:………………………………………

- Osoba umocowana do kontaktów z zamawiającym: ……………… tel.: …………………mail: ……………..

- Oświadczam, iż Wykonawca jest mikro / małym / średnim / dużym / przedsiębiorcą. (niepotrzebne skreślić).

# ………………………………

# Podpis i data

Załącznik nr 3 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ……………….. r., w Krakowie, pomiędzy:

Krakowski Holding Komunalny S.A w Krakowie

z siedzibą: 30-347 Kraków, ul. Brożka 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000006301 NIP 6791862817, Regon 351118089 kapitał zakładowy 1 293 740 000,00 PLN, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

…………………….. – …………………..

a

……………………………………, dalej zwaną Wykonawcą

reprezentowaną przez:

- …………………………

Mając na uwadze fakt, że:

- Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), na: „Usługa wykonania przeglądu i napraw urządzeń i instalacji podczas postoju Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów” (KHK/ZP/PN/4/2017)

- osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,

- Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia  usługi wykonania przeglądu i napraw urządzeń i instalacji (dalej: Usługi) podczas postoju Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (ul. Giedroycia 23, Kraków, zwanym dalej: ZTPO), na warunkach określonych w niniejszej umowie i jej załącznikach.

- Szczegółowe zasady i zakres realizacji Usług zawierają załączniki do niniejszej umowy stanowiące integralną część umowy oraz dokumentacja techniczno-ruchowa poszczególnych urządzeń i instalacji dostępna Wykonawcy na etapie prowadzenia postępowania przetargowego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz gwarantuje wykonywanie Usług z zachowaniem najwyższej staranności oraz profesjonalizmu.

§ 2

Realizacja przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w okresie postoju ZTPO, który jest przewidywany na dzień od 29 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. O ostatecznym terminie postoju Wykonawca będzie powiadomiony przez Zamawiającego po jego ustaleniu.

- Wykonawca w terminie 6 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego ostatecznej informacji o terminie postoju, zobowiązany będzie przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac objętych zamówieniem, który stanowił będzie między innymi narzędzie kontroli ich postępu.

- Wykonawca musi rozpocząć realizację Usług w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego ostatecznej informacji o terminie postoju. Termin realizacji usług nie może przekroczyć 30 dni od dnia ich rozpoczęcia.

- Realizacja Usług odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- usługi realizowane będą co najmniej przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadające stosowne uprawnienia (o ile są wymagane);

- komunikacja dotycząca realizacji Usług odbywała się będzie w języku polskim;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w czasie możliwie najkrótszym, gwarantując odpowiednią jakość wykonanych prac;

- za odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk pracy odpowiada Wykonawca;

- za zgodne z obowiązującymi przepisami i uzgodnioną z Zamawiającym technologie wykonanie przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca, reprezentowany przez wyznaczonego przez niego przedstawiciela;

- pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do stosowania bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów BHP określonych w załączniku nr 2 do umowy oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących, na miejscu gdzie Usługa są wykonywane;

- wykonanie Usług będzie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym wykonania Usług, sporządzonym w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) i podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i przez przedstawiciela Wykonawcy;

§ 3

Zobowiązania Stron

- Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do:

  - świadczenia Usług zgodnie z zakresem określonym w treści niniejszej umowy wraz z załącznikami;

  - świadczenia Usług najwyższej, jakości, zgodnych z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zaleceniami, w sposób technologiczny zgodnie z dokumentacją techniczną Producenta tych urządzeń;

  - bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na jakość wykonanej Usługi lub mogą stanowić przeszkodę w jej wykonaniu.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przeszkolenia pracowników Wykonawcy w przypadku istnienia obowiązku specjalistycznego szkolenia wynikającego z wymogów wewnątrzzakładowych Zamawiającego;

  - zapewnienia zwierzchniego nadzoru BHP i osoby dopuszczającej do pracy na stanowiskach, które tego wymagają;

  - zapoznania pracowników Wykonawcy z oceną ryzyka prac wykonywanych w ZTPO;

  - terminowego regulowania płatności na rzecz Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane Usługi wynosi: …………………. zł brutto (słownie: ………………)

- Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za wykonane Usługi.

- Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numer NIP.

- Termin płatności faktur wynikających z niniejszej umowy wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z wystawionej faktury na konto bankowe wskazane w jej treści.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na realizowanie na podstawie niniejszej umowy Usługi przez okres 12 miesięcy. Szczegółowe warunki realizacji uprawnień wynikających z gwarancji określają przepisy prawa, niniejsza umowa oraz załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja na części szybko zużywające się ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych lub wykonawstwa.

- Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonania ewentualnych napraw gwarancyjnych.

- Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub użytkowania urządzeń lub instalacji niezgodnego z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej. Z gwarancji wyłączone są również części ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji (z wyłączeniem wad materiałowych lub wykonawstwa) oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych, niezwiązanych z eksploatacją urządzenia.

§ 6

Czas trwania umowy

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia realizacji Usług, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym wykonania Usług

§ 7

Kary umowne i odstąpienie od umowy

- Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Zostają określone następujące wysokości kar umownych:

- w przypadku opóźnienia w zakończeniu realizacji Usług w stosunku do terminu wynikającego z § 2 ust. 3 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy  dzień opóźnienia;

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wad objętych gwarancją w stosunku do terminów wynikających z pkt 2.3. Załącznika nr 1 do Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy  dzień opóźnienia;

- w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę  umowy w sposób inny niż wskazany w ust. 2 pkt 1) i 2) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy taki, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie 2 dni od dnia doręczenia wezwania;

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2 podlegają sumowaniu do maksymalnej wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.

- O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie, określając jednocześnie termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od terminowej zapłaty kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do jej potrącenia z zapłaty należności (faktury).

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w czasie jej trwania w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia warunków niniejszej Umowy przez Wykonawcę, którego naruszenia Wykonawca nie naprawił w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

Poufność

- Definicje:

  - „Własność Intelektualna” oznacza prawa patentowe (włącznie z ujawnieniami i zgłoszeniami patentowymi), prawa pierwszeństwa, prawa autorskie, prawa do matrycy, prawa do tajemnicy handlowej, wiedzę specjalistyczną (know-how), prawa projektowe oraz inne prawa własności intelektualnej lub prawa zastrzeżone uznawane w dowolnym kraju lub jurysdykcji na świecie, istniejące teraz lub w przyszłości, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone, ulepszone lub zarejestrowane,

  - „Wiedza Specjalistyczna” (Know-How) oznacza wszelkie informacje techniczne aktualnie dostępne lub opracowane w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, które odnoszą się do urządzeń Zamawiającego i mogą być przydatne dla rozwoju, produkcji lub efektywności urządzeń Zamawiającego.

  - „Zastrzeżona Technologia” oznacza oprogramowanie, mikroprogramy, sprzęt komputerowy, technologię i Wiedzę Specjalistyczną, która jest zastrzeżona dla jednej strony i/lub zewnętrznych licencjodawców, włącznie z zawartą w nich Własnością Intelektualną. Zastrzeżona Technologia zawiera również technologię produktów, Warunki Techniczne, dokumentację techniczną oraz  procesy produkcji i testowania.

  - „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje operacyjne i produkcyjne, wszelkie informacje techniczne (włącznie z wszystkimi danymi, projektami, warunkami technicznymi, wiedzą specjalistyczną, procesami i wyposażeniem, wszystkimi zapiskami, zestawieniami, opracowaniami, rysunkami, raportami i dokumentami) oraz wszelkie strategiczne plany przedsiębiorstwa, uzyskane przez jedną stronę od drugiej strony zgodnie z warunkami niniejszej umowy lub też od dowolnej osoby zatrudnionej lub zaangażowanej przez jedną stronę.

- Strony potwierdzają, że każda z nich może mieć dostęp do Informacji Poufnych, Własności Intelektualnej, Wiedzy Specjalistycznej oraz Zastrzeżonych Technologii, które stanowią wyłączną własność drugiej strony która będzie niezbędna do realizacji przedmiotu umowy.

- Po rozwiązaniu niniejszej umowy, Strony przestaną korzystać ze wszelkich dokumentacji, plików, raportów, dokumentów oraz  innych materiałów, jak również wszelkiej własności znajdującej się w posiadaniu, lub przechowywanej przez drugą Stronę, która zawiera informacje poufne oraz zwrócą stronie powyższe materiały w trybie natychmiastowym, za wyjątkiem korzystania z dokumentacji niezbędnej do zrealizowania uprawnień wynikających z przysługującej Zamawiającemu gwarancji.

§ 9

Siła wyższa

- Siła wyższa oznacza  takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych.

- Za siłę wyższą uznaje się w szczególności:

  - wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;

  - promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;

  - rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;

  - trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze);

- Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

- Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

- Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych.

- Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.

- Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.

- Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10

Osoby kontaktowe oraz odpowiedzialne za realizację

- Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

- ………………………., mail: …………….tel.:…………………….

- Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

- ………………………., mail: …………….tel.:…………………….

- ………………………., mail: …………….tel.:…………………….

- W przypadku nieobecności ww. osób odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są osoby pełniące zastępstwo.

§ 11

Umowy o pracę

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób realizujących zamówienie.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 1000 zł za każdy taki przypadek.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku utrzymywania się stanu zaniechania zatrudnienia którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z §7 ust. 2 pkt 4.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 12

Dopuszczalne zmiany umowy

- Zamawiający, poza sytuacjami przewidzianymi w art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje dodatkowo możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- terminu realizacji przedmiotu umowy:

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych do stron umowy, w szczególności uniemożliwiających zatrzymanie pracy urządzeń lub instalacji,

  - w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac nieobjętych niniejszym zamówieniem, a niezbędnych do należytego wykonania Usług, zlecanych Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron;

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania Usług z powód niedopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazanie ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- wynagrodzenia:

  - w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez wykonawcę (w szczególności podatku VAT);

  - zmiany przedmiotu umowy, o której mowa poniżej w ust. 2 pkt 3);

- zmiany przedmiotu umowy:

  - w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu prac np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych Usług na podstawie kosztorysu Wykonawcy;

  - w przypadku zmian technologicznych umożliwiających zrealizowania Usług przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż określonych na podstawie umowy, o ile jest to korzystne dla Zamawiającego;

  - w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań technicznych/technologicznych groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem Usługi;

- osób przewidzianych do realizacji Usług wymienionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę wymienionych osób w następujących przypadkach:  śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana wymienionych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że dotychczasowe osoby nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy.  W przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, nowe osoby muszą spełniać odpowiednie wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy;

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W przypadku powstania jakichkolwiek sporów pomiędzy Stronami w związku z realizacją przedmiotu umowy Strony deklarują wolę ich polubownego rozwiązania.

- Strony postanawiają, iż sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygania powstałych pomiędzy stronami sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dopuszczalne są pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.

- Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których każdy ma moc oryginału.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 2 - Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

Zamawiający	                           		Wykonawca

Załącznik nr 4 do SIWZ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

- Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa wykonania przeglądu i napraw urządzeń i instalacji podczas postoju Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów - KHK/ZP/PN/4/2017 oraz do zapisów pkt  3.6. SIWZ wnosimy o udostępnienie następującej dokumentacji technicznej:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- Ze względu na poufny charakter przekazywanych dokumentów oświadczamy, że dokumentacja będzie przez nas wykorzystana jedynie do przygotowania oferty na potrzeby przedmiotowego postępowania oraz w przypadku udzielenia zamówienia – do jego realizacji.

- Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z możliwej odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z wykorzystania przekazanych dokumentów w sposób inny niż określony w pkt. II.

- Przyjmujemy do wiadomości, że dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

| Data: | …… / …… / ………… |
| --- | --- |
| Podpis: | …………………..…………………………………………... (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) |